教 育 科 学 规 划 课 题

中 期 报 告

课  题  编  号

课  题  名  称

课 题 负 责 人

负责人所在单位

填  表  日  期

- 教育科学规划领导小组办公室 制

2023年3月

一、研究进展情况：包括开题时间、主要参加者及分工落实情况、研究工作进度、调研地点与时间等，不超过2000字，可加页。

开题时间 2023.03 主要参加者及分工落实情况 参与本课题研究的教师都是一线教师，为保证课题研究的顺利进行，特成立课题实施领导小组，具体分工如下： 主持人：负责课题的申请立项，制定课题方案，课题研究经费，图书资料和设备等保障工作，保证课题的顺利结题。课题的组织管理与分工，并为组员提供研究资料，协助主持人制定方案和结题工作。 主要研究人员（）：承担课题研究中部分教案、电子教材设计与制作、资料收集、保管，提供中硬、软件、网络等环境的正常运行。 主要研究人员（）：撰写方案、主持研究、分配研究人员的研究任务，承担课题研究中部分教案、电子教材设计与制作，与课题主管部门的联系。 主要研究人员（）：承担课题研究中部分教案、电子教材设计与制作、资料收集、保管，课件、学生作品收集，责策划、布置课题研究进程，检查研究工作任务的落实情况，参与课题研究。 主要研究人员（）：督促、检查研究进程、提供人力、物力保障，参与研究工作，对研究过程实施全面管理，参与课题研究工作。 研究工作进度 - 1.准备工作我们制定《基于幼儿自主游戏中表征行为的有效实施途径》课题研究方案，明确目标任务和工作步骤。建立幼儿园课题组领导小组和课题组，明确活动的领导管理、研究策划、操作实施。申请、立项工作，幼儿园组织人员对申报资格和研究条件进行了认真的审核后，向省教育厅研究室申请立项，审定批准立项。课题培训工作，为了加强教师的课题研究理念，提高教师对课题研究的认识以及做好课题的开题工作，课题组在幼儿园楼会议室组织了《课题培训会》。 - 2.课题开题工作，我校召开基础教育课题《基于幼儿自主游戏中表征行为的有效实施途径》课题的开题论证会。教研员、教研主任应邀现场点评指导。幼儿园领导、课题组核心成员参加了会议，宣读并颁发了课题立项通知书。接着课题负责人对开题报告的要点做了陈述，向与会专家汇报了课题研究背景、研究目标、研究内容、实施步骤等内容。并就课题在研究过程中研究目标选择、规范研究方案、明确时间地点、研究成果生成及研究过程性材料的归纳与整理等进行了重点指导，提出了许多宝贵意见，让课题组全体成员受益匪浅。 - 3.调查研究工作先后完成了幼儿自主游戏教师现状问卷调查和幼儿自主游戏表征行为有效实施情况问卷调查，了解我校幼儿自主游戏现状，调查幼儿学习幼儿自主游戏状态和老师们对于幼儿自主游戏存在的疑问和困惑。针对这些现状制定可行性方案，为课题的顺利实施打下良好基础；理论学习工作。自课题立项以来，课题组经常组织教师学习有关幼儿自主游戏表征行为有效实施的理论知识，也将理论学习列为常规活动之一（每月每人写一篇幼儿自主游戏表征行为有效实施的学习笔记）。通过文献考察及网上学习相结合，提高认识，并着力于促进教师教育观念的转变，使课题研究能在有力的理论支持下开展工作。我们将理论学习还渗透在平时的和学习中，培养课题组成员做学习型教师的思想意识，养成学习的习惯，以理论指导实践，坚持上好每一节课。 - 4.制定课题计划，例行课题组常规工作 每个学期开学初，课题组长就会结合幼儿自主游戏学科工作及时拟定了本课题组的实验计划，明确了本学期实验的重点、要求与进程。然后课题成员们再根据总计划，有针对性地制定出具有个人特色的课题计划，以便于每个人都能根据自己的实际情况，从不同的角度或不同层次来开展实验。重视常规工作是顺利实施课题的保障，课题组常规工作有：每月开展一次课题研讨活动；每月每人写一篇幼儿自主游戏表征行为有效实施的学习笔记；实行责任制管理，明确课题组各成员的职责和分管的任务，各施其职，使课题组能自觉、健康、稳步地运转与成长；写出案例分析和反思；对本学期的研究情况进行总结，撰写论文；收集资料，整理个人资料袋。开题以来我们以丰富的形式开展了研讨活动，组织集中多次学习、集体组织开展了备课活动、开展研讨课、开展幼儿自主游戏表征行为有效实施优秀案例分析、幼儿自主游戏表征行为有效实施子课题分析研讨活动、集体反思。 调研地点与时间 教室、2023.05

二、存在的主要问题

- 1.幼儿自主游戏表征行为有效实施的课题的研究激发了教师参与的热情，但教师的表征行为有效实施行为转变并不十分到位，有的教师虽然掌握了一些先进的理念，但在真正实施中还是跳不出传统的阴影，出现了“穿新鞋、走老路”。 - 2.过程性资料保留的不够完善，一年来，大家多看重表征行为有效实施，做了很多工作，但对过程性资料的搜集、整理不太及时。 - 3.课题研究的进展不是很顺利。由于课题组教师工作任务重，对本课题研究不够深入，致使有时存在课题研究只是蜻蜓点水式现象。 通过上述研究，发现了问题就有了前进的方向，在以后的课题研究中我们会再接再厉，改进不足，使我们的课题研究取得更好的效果。

三、重要变更：侧重说明对照课题申请书、开题报告和调研计划所作的研究计划调整，并说明理由，限400字以内。

- 1.课题组改进平淡的研究形式和方法，组织灵活多样的研究形式，充分调动教师们参与的积极性和主动性。教师们进行多渠道的学习，注重平时积累，充分利用远程教育资源,进一步加强学习，提升理念和学习表征行为有效实施策略。坚持撰写研究札记，阶段性小结等，便于随时查看自己的成果，回顾自己的研究历程，不断反思和提高自己的专业研究素质。扎扎实实地做好课题研究工作，实实在在地做好每一项工作，不能敷衍了事，一切本着课题研究的精神，使课题研究成为幼儿自主游戏表征行为有效实施的一部分。 - 2.营造良好的课题研究氛围，平时做到多思考、多听课，多积累、多交流、多总结。促进教师思想深层次的转变，变被动为主动，让课题研究处于蓬勃向上的局面。 - 3.在原有课题研究成果的基础上，不断深入进行课题研究，对课题研究状况进行回顾和反思，对在过去的课题研究中存在的不足进行分析，适当调整研究方向，使课题的研究目的逐步更加明朗，充分认识自己课题研究的意图，从而为课题研究的深入打下扎实的基础。及时展示研究成果，通过及时展示、交流收集的实验报告、论文、表征行为有效实施案例、表征行为有效实施故事、幼儿作品和经验总结等成果。把一些好的经验和有研究价值问题进行相互交流学习并进行深入探索。

四、已取得的中期成果，如发表论文、调研报告、典型案例报告等并提供佐证材料。

序号; 完成时间; 预 期 成 果 名 称; 成果形式; 负 责 人. 1; 2023.03-2023.05; 幼儿园自主游戏中幼儿表征行为有效指导研究报告; 研究报告; 陈伟莉. 2; 2023.05-2023.11; 幼儿园自主游戏中幼儿表征行为有效指导案例研究; 案例研究; 陈伟莉. 3; 2023.11-2024.03; 幼儿园自主游戏中幼儿表征行为有效指导; 期刊; 陈伟莉. 4; 2024.03-2024.05; 幼儿园自主游戏中幼儿表征行为问卷调查; 问卷调查; 张玉安 严佳颖. 5; 2024.05-2024.10; 幼儿园自主游戏中幼儿表征行为有效指导分析; 论文; 陈伟莉.

五、下一步计划要点：包括研究进度调整、调研时间与地点安排、研讨会议安排、课题总结与报告写作等。

实施阶段（2023年6月至2023年11月） （1）对幼儿园教师和幼儿开展问卷调查和访谈，观察幼儿并做好相关记录，对调查结果进行数据分析，撰写调查报告。 （2）开展课题组学术研讨，学科教师教育沙龙、专题讲座等，对目前进行的研究进行分析总结，撰写课题相关学术论文。 （3）在已有研究基础上进行中期报告的撰写，进一步梳理研究思路，对后续研究进行思考。 阶段研究内容： (1)按照课题方案，落实课题研究措施 (2)对过程性材料进行收集整合 (3)对幼儿实施阶段性调查并开展成效分析 (4)结合成效分析对课题方案进行整改优化 阶段成果形式：优化后的课题方案 完成阶段（2023年12月至2024年2月） 在此阶段已经完成了所有的调查和数据分析，对已有研究进行整体梳理，撰写结题报告。 总结阶段 阶段性达成目标：形成课题成果和课题论文 阶段性研究内容： (1)汇总过程性材料，梳理可行措施 (2)形成课题报告，撰写课题论文 课题主持人签名 年 月 日